«Утверждаю»

Директор МОУ Павловской основной

общеобразовательной школы:

__________Корнилова В.Н.

Приказ №__47__ от «__28___»___08___2007 г.

ПЛАН

мероприятий участия

МОУ ПАВЛОВСКОЙ ОСНОНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

в региональном комплексном проекте

модернизации образования.

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЮНЬ |
| 1 | Поведение общественного обсуждения РКПМО | до 25.06.07 г. | Корнилова В.Н. |  |
| 2 | Формирование команды по реализации РКПМО | до 30.06.07 г. | Корнилова В.Н. |  |
| 3 | Определение схемы управления проектом | до 30.06.07 г. | Корнилова В.Н. |  |
| 4 | Составление плана первоочередных мероприятий по реализации проекта | до 30.06.07 г. | Корнилова В.Н. Курепина В.А. |  |
| ИЮЛЬ |
| 5 | Подготовка списка членов общественности в Управляющий совет | до 1.08.07 г. |  |  |
| 6 | Создание сайта школы | до 1.08.07 г. | Курепина В.А. |  |
| 7 | Анализ состояния образовательной системы школы на начало реализации проекта | до 1.08.07 г. | Корнилова В.Н. Курепина В.А. |  |
| 8 | Внесение изменений в Устав школы | до 20.09.07 г. | Корнилова В.Н. |  |
| 9 | Издание приказа о введении НСОТ | до 1.09.07 г. | Корнилова В.Н. |  |
| АВГУСТ |
| 10 | Обучение школьной команды по РКПМО | в течение месяца | Корнилова В.Н. |  |
| 11 | Утверждение положения о сайте школы | до 1.09.07 г. | Корнилова В.Н. |  |
| 12 | Разработка программы развития школы на 2007-2010 г.г. | до 1.09.07 г. | Корнилова В.Н. Курепина В.А. Козлова Г.И. |  |
| СЕНТЯБРЬ |
| 13 | Проведение родительского собрания (выборы кандидатов в УС) | до 15.09.07 г. | Корнилова В.Н. |  |
| 14 | Разработка положения о стимулирующих выплатах | до 25.09.2007 г. | Корнилова В.Н. |  |
| 15 | Утверждение положения об управляющем совете | до 25.09.2007 г. | Корнилова В.Н. |  |
| 16 | Разработка и утверждение положения о ежегодном публичном докладе | до 25.09.2007 г. | Курепина В.А. |  |
| 17 | Регистрация Управляющего совета | до 30.09.2007 г. | Корнилова В.Н. |  |
| 18 | Проведение заседания УС по вопросу распределения стимулирующей части фонда оплаты труда | до 30.09.2007 г. | Председатель УС |  |
| 19 | Утверждение изменений в Устав | до 30.09.2007 г. | Корнилова В.Н. |  |
| ОКТЯБРЬ |
| 20 | Проведение конференции | до 15.10.2007 г. | Курепина В.А. |  |
| 21 | Анализ учебно-материальной азы и использование средств, выделенных на проект | до 25.10.200 г. | Корнилова В.Н. Курепина В.А. |  |
| 22 | Мониторинг использования стимулирующих надбавок | до 25.10.200 г. | Корнилова В.Н. Курепина В.А. |  |
| НОЯБРЬ |
| 23 | Проведение мониторинга качества знании обучающихся | в течение месяца | Курепина В.А. |  |
| ДЕКАБРЬ |
| 24 | Общественная экспертиза выполнения плана участия в РКПМО | 20.12.2007 г. | Председатель УС |  |
| 25 | Подведение итогов по результатам года | 25.12.2007 г. | Корнилова В.Н. |  |
| В ТЕЧЕНИЕ ГОДА |
| 1 | Введение информации в региональную базу согласно графика мониторинга | в течение года | Курепина В.А. |  |
| 2 | Ежемесячное освещение реализации проекта в СМИ | в течение года | Курепина В.А. |  |
| 3 | Обучение команды по вопросам участия в РКПМО | По графику | Корнилова В.Н. |  |
| 4 | Проведение мониторингов | в течение года | Курепина В.А. |  |